## Slide 1
工作汇报 / pptx-generator
服务量增加，响应仍在改善
1,240
Q3工单 / 较Q2 +11.7%
31分钟
首次响应中位数
91%
SLA内响应率
虚构8人客服组，2026年Q3运营复盘。Q2工单1110件，Q3工单1240件，增加11.7%；首次响应中位数42→31分钟；SLA内响应率82%→91%。结论仅描述季度变化，不代表措施与结果的因果关系。
虚构案例与数据 · 非真实业绩
01 / 06

## Slide 2
工作汇报 / pptx-generator
把效率和体验放在一起看
工单
1110 → 1240
件
响应中位数
42 → 31
分钟
SLA
82 → 91
%
CSAT
4.3 → 4.5
/5
Q2→Q3：工单1110→1240件；首次响应中位数42→31分钟；SLA内响应率82%→91%，提高9个百分点。CSAT为4.3→4.5分（满分5分），两个季度各320份有效问卷。指标口径相同；问卷不是全量客户反馈。
虚构案例与数据 · 非真实业绩
02 / 06

## Slide 3
工作汇报 / pptx-generator
期末积压少了42件
Q2期末 / 件
96
Q3期末 / 件
54
Q2期末积压96件；Q3期末积压54件，减少42件（43.75%）。期末快照不是本季处理总量，不能推算总关闭工单。8人组每天15分钟集中清理积压；复杂退款仍需跨组协作。
虚构案例与数据 · 非真实业绩
03 / 06

## Slide 4
工作汇报 / pptx-generator
三项动作，三种核对方式
01
FAQ → 更新记录
→
02
分流 → 标签记录
→
03
15分钟 → 待办记录
Q3上线FAQ自助页、按问题类型分流、每日15分钟积压清理。分别核对FAQ条目更新记录、分流标签记录、每日待办记录。季度指标仅为同期观察；没有实验对照，不能把改善归因到单一动作。复杂退款仍需跨组处理。
虚构案例与数据 · 非真实业绩
04 / 06

## Slide 5
工作汇报 / pptx-generator
还有两处不稳定
01
高峰排班 / 1–2周
→
02
复杂退款 / 3–4周
风险1：高峰时段排班压力；风险2：复杂退款跨组等待。下一季度第1–2周由客服主管复核高峰排班，第3–4周由客服与财务负责人明确退款协作规则。现有团队8人，不假设新增人力；目标待排班复核后确认。
虚构案例与数据 · 非真实业绩
05 / 06

## Slide 6
工作汇报 / pptx-generator
下季度，先验证再定目标
01
排班复核
→
02
退款规则
→
03
每月复查指标
2026年Q4：第1–2周客服主管复核排班；第3–4周客服与财务负责人确认退款规则；之后每月复查工单量、响应中位数、SLA与积压。8人团队，持续每日15分钟清理。完成标准是形成可执行排班和书面规则；不预设未经论证的增长承诺。
虚构案例与数据 · 非真实业绩
06 / 06